REGISTRE DES RISQUES

Projet Data-Driven Pricing — Teranga Market

Formation : Master 2 Big Data — ISM

Module : Gestion de Projet Data & E-Business

Date : Août 2026

1. Démarche de gestion des risques

La gestion des risques suit les quatre étapes du PMBOK : identification, évaluation (probabilité × impact), réponse et suivi. Chaque risque est évalué puis positionné dans la matrice de criticité. Les stratégies de réponse retenues sont : éviter, réduire, transférer ou accepter.

2. Matrice de criticité (Probabilité × Impact)

|  | Impact faible | Impact moyen | Impact élevé |
| --- | --- | --- | --- |
| Proba. élevée | Modéré | Critique | Critique |
| Proba. moyenne | Faible | Modéré | Critique |
| Proba. faible | Faible | Faible | Modéré |

3. Registre détaillé des risques

| ID | Risque | Catégorie | Prob. | Impact | Criticité | Stratégie | Action de réponse | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Sous-estimation des tâches / retard de planning | Gestion | Moyenne | Élevé | Modéré | Réduire | Découpage WBS détaillé, jalons quotidiens, marges de sécurité | P1 |
| R2 | Blocage à l'installation (Kafka / Airflow via Docker) | Technique | Moyenne | Élevé | Modéré | Réduire | Garder une version locale simple (Spark+DuckDB) comme socle de secours | P2 |
| R3 | Configuration Spark défaillante | Technique | Faible | Moyen | Faible | Réduire | Réutiliser le setup Spark déjà maîtrisé (projet énergie) | P2 |
| R4 | Données synthétiques peu réalistes | Données | Moyenne | Élevé | Modéré | Réduire | Règles de génération réalistes + contrôles qualité + documentation | P2 |
| R5 | Modèles peu performants (données creuses) | Technique | Moyenne | Moyen | Modéré | Réduire | Ratios équilibrés (200 ventes/produit), baselines de comparaison | P3 |
| R6 | Désynchronisation de l'équipe | Humain | Moyenne | Moyen | Modéré | Réduire | Points quotidiens, matrice RACI, dépôt Git partagé | P1 |
| R7 | Perte de code / travail non sauvegardé | Technique | Faible | Élevé | Modéré | Éviter | Commits fréquents sur Git, branches par membre | Équipe |
| R8 | Indisponibilité d'un membre (maladie, imprévu) | Humain | Faible | Élevé | Modéré | Transférer | Polyvalence, binômes, documentation des tâches | P1 |
| R9 | Périmètre qui s'élargit (scope creep) | Gestion | Moyenne | Moyen | Modéré | Éviter | Périmètre figé dans le cahier des charges, liste des exclus | P1 |
| R10 | Incohérence entre modèles et dashboard | Intégration | Faible | Moyen | Faible | Réduire | Contrats d'interface API clairs, tests d'intégration | P4 |
| R11 | Non-conformité RGPD | Réglementaire | Faible | Moyen | Faible | Réduire | Données synthétiques + note de conformité RGPD dédiée | P1 |

Suivi : les risques sont revus quotidiennement lors des points d'équipe. Tout nouveau risque est ajouté au registre et évalué selon la même matrice.